## 00-使用说明
微信小程序 · 业务审计检查清单
适用：含交易/撮合/预约/服务履约类小程序（电商、同城服务、到店、内容付费均可裁剪套用）
一、怎么用
1. 先填【01-项目概况】：把业务模式、角色、资金链路写清，后面所有判断都以此为准。
2. 逐模块勾选【02-检查清单】：状态列下拉选 通过/不通过/待确认/N/A，严重级 P0 必须清零才能上线。
3. 发现问题的，在【03-问题台账】登记一条，编号自动带出，闭环后再关单。
4. 用【04-流程还原】把主流程/异常流画成文字状态机，确认每一步都有出口和兜底。
5. 最后跑【05-发布闸门】，P0>0 或 P1 未评审 = 不放行。
二、严重级定义
P0 致命 资损/越权/合规红线/数据泄露，可直接上线即出事，必须修复。
P1 严重 状态不闭环/重复扣款/爽约无兜底/关键流程断层，发布前必须评审处置。
P2 一般 体验、文案、边界提示，可排期优化。
三、喂给 TRAE Agent 的指令（复制即用）
你是资深系统分析师+小程序业务架构师。基于本项目代码(pages/utils/store)、接口定义与 PRD，逐条核对下方清单。每条结论必须附「依据文件:行号/接口名」，代码无依据的标注【待确认】。按 P0→P1→P2 输出，每条给：严重级、现象、影响、修复建议。
四、防幻觉三条铁律
• 不替项目「补」接口和字段，缺证据就写待确认。
• 资金/分账/退款/违约金相关结论，人工逐条复核，不自动采纳。
• AI 跑完后，用微信开发者工具按【03-问题台账】的用例实测一遍。

## 01-项目概况
01 · 项目概况（审计基线，先填这张）
A. 业务定位
业务模式 | C2C 同城陪伴撮合（耍伴接单履约）；V1.0 模拟支付，正式走微信支付（服务商模式） | 谁付钱：需求方按订单/时薪付费；谁干活：已认证耍伴；平台抽：交易佣金（默认 10%）+ 打赏（成员待做）
核心角色 | 用户 / 服务者 / 商家 / 运营 / 客服 | 每角色对应哪个登录态与权限组
盈利链路 | 交易佣金(GMV×费率, 代码默认 10% platform_fee_rate_fen) + 打赏 + 会员(待做)。BP 分场景 12/15/18% 未实现 | 钱流向：用户付款→(模拟支付)平台冻结→确认完成→结算给耍伴→耍伴提现。与 BP「资金不过平台」矛盾，见 ISS-001
B. 订单状态机（把真实枚举写这里，后面逐条对照代码）
状态1 | S0 待支付（下单未付款） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态2 | S1 待确认（四确认：时间/地点/内容/费用） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态3 | S2 已支付待履约（可开始/改期/协商取消） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态4 | S2.6→S3 履约中（开始/完毕双确认链路） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态5 | S5 已完成（S3.6 履约完毕确认中→确认） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态6 | S8 已评价（生效后 S10 关闭） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态7 | S7 已退款（取消/争议退款） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态8 | S6 已取消 | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态9 | S10 已关闭（售后届满） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
状态10 | S10.5 争议处理中（申诉/仲裁冻结） | 允许由哪些状态转入 / 转出？超时兜底？
C. 资金与合规基线
支付通道 | V1.0 payment-mock 模拟支付；正式接入微信支付（服务商直连分账，待接入） | mock_payment_enabled 开关；无微信分账接口调用，分账仅本地账务 mock
资金沉淀 | mock_pay 记 paid_fen+settle_state=pending（预付款冻结）→确认完成/售后届满→settle_state=done→耍伴提现 | 确认完成才结算；本质平台资金池（与 BP 直连分账矛盾，ISS-001）
退款路径 | 原路返回；S2 梯度退款（用户全额/80%/50%，耍伴全额+20%赔付）；部分退非终态 | 支持部分退/多次退；金额=已付−已退（不含打赏）
实名与资质 | 实名 prod 不可用（真实人脸未接入，face_mode=wx 一律拒绝）；耍伴审核+场景认证(W1陪诊/W9宠物) + 考试 | 医疗/宠物/情绪/未成年人等敏感场景有免责声明+认证闸门+非医疗声明
隐私与聊天 | 手机号/身份证密文+掩码；聊天 msgSecCheck+违禁词；四确认前仅系统模板消息；禁外导流 | 证据留存：IM 消息、履约定位快照、免责签署、审计哈希链

## 02-检查清单
02 · 业务审计检查清单
编号 | 模块 | 检查项 | 检查要点（为什么重要） | 证据/依据 (文件:行号/接口) | 状态 | 严重级 | 问题ID (台账关联) | 修复建议
M1 业务流程闭环
001 | M1 | 主流程端到端可走通 | 用户侧→服务者侧→后台，每一步都有前驱与后继状态，无死胡同 | order_state.no23-30 履约双确认 | 通过
002 | M1 | 订单状态机完备 | 枚举与代码一致；任意状态都有超时/取消/异常出口 | _shared/order_state.js ALL_STATES/TRANSITIONS | 通过
003 | M1 | 接单/抢单兜底 | 无人接单、接单超时、并发抢单双受理如何处理 | order-create L23-57 锁 fail-open; take_rules L133-144 距离门禁不校验 accuracy | 不通过 | P1 | ISS-004/005 | 接单锁 fail-closed + 接单侧 accuracy/GCJ-02 校验
004 | M1 | 履约开始与结束有明确触发 | 谁按「开始」、谁按「完成」，能否单方改状态 | order_state.no23-30 双确认 | 通过
005 | M1 | 完成确认与自动完成 | 用户确认完成 / N 天自动完成 / 自动完成后能否申诉 | order_state.no15 + order-timer auto_done | 通过 |  |  | 自动完成后保留申诉窗口
006 | M1 | 取消与逆向流程 | 各状态是否允许取消，取消后券、库存、锁定资源是否回滚 | order_state.no3/no4 取消梯度退款 | 通过
M2 资金与计费
007 | M2 | 价格计算唯一口径 | 前端展示价、下单价、支付价、结算价四处一致，无前端算完后端不复核 | money_rules.splitOrderAmount 服务端单一 | 通过
008 | M2 | 重复支付/重复扣款防护 | 同一订单幂等键、微信支付 out_trade_no 复用与回调去重 | order-create L117-128 order_no 唯一 + action_pay 幂等/CAS | 通过 |  | 008复核 | pay_transaction 补唯一索引（现仅 idx_order_id）
009 | M2 | 优惠券/满减叠加规则 | 互斥、叠加上限、券后价为负、退款后券是否返还 | 无 coupon 集合/字段 | 待确认 |  | ISS-008 | 明确是否本期不做优惠券
010 | M2 | 平台抽佣与分账 | 抽佣基数（含运费？含券补？）、分账比例精度、负数/零值边界 | money_rules DEFAULT_FEE_RATE_FEN=1000 单一费率 | 不通过 | P0 | ISS-001/012 | 定资金路由；补分场景佣金或明确单一费率
011 | M2 | 预付款冻结与结算时机 | 未履约不结算；完成/仲裁后才放行，不存在平台提前垫资敞口 | action_pay mock_pay 冻结 + order-timer settle | 通过
012 | M2 | 退款完整性 | 部分退、多次退、超时自动退、手续费承担、原路返回失败重试 | money_rules 退款上限/梯度 + action_pay 原路返回 | 通过
013 | M2 | 爽约与违约金 | 谁判定爽约、扣哪方、上限多少、是否可申诉、重复扣罚 | no_show_rules L43-81 零赔付 + order_state.no21 | 不通过 | P1 | ISS-003 | 补自动爽约判定+限时退款兜底
014 | M2 | 金额精度与单位 | 元/分统一，round 口径一致，禁用浮点直接加减 | money_rules 统一分/round | 通过
M3 权限与越权
015 | M3 | 角色权限隔离 | 普通用户不能调服务者接口，运营不能改自己的订单 | partner-apply L218 pending_review 不授 partner 角色 | 通过
016 | M3 | 水平越权防护 | orderId 可遍历？A 用户看不到/改不了 B 的订单与隐私字段 | 订单读取/操作按 openid 鉴权 | 通过 |  |  | 真机越权单测复核
017 | M3 | 状态操作鉴权 | 只有持有者/接单者可推进对应状态，禁止直接改枚举绕过 | order_state.casTransition + TRANSITIONS.role | 通过
018 | M3 | 后台操作留痕 | 运营改价、强制完成、退款、封号均有操作人与日志 | audit_log + config_history + platform_event | 通过
019 | M3 | 小程序登录态与失效 | session_key 失效、换设备、多端登录的处理 | 小程序 openid + admin-web 会话 12h（03-data-model） | 待确认
M4 数据一致性与并发
020 | M4 | 下单与库存/名额原子性 | 超卖、重复占位、幻读，事务或 Redis 锁是否到位 | order-create acquireTakeLock 异常 fail-open/无 user_account 放行 | 不通过 | P1 | ISS-004 | 锁失败 fail-closed
021 | M4 | 支付回调与状态覆盖 | 回调晚到/重复到，不会把「已退款/已取消」覆盖成「已支付」 | action_pay 幂等 + CAS 防状态覆盖 | 通过
022 | M4 | 并发操作顺序 | 双方同时取消+确认完成、同时退款的最终态是否确定 | CAS 乐观锁最终态唯一 | 通过
023 | M4 | 本地状态与云端一致 | 断网重试、页面栈返回后是否重新拉取最新订单 | 前端以云端 status 为准 | 通过
024 | M4 | 幂等键设计 | 创建订单、发券、结算、发消息均有唯一键防重 | order_no 唯一 + dup_key 重试 | 通过
M5 异常处理与降级
025 | M5 | 接口超时/失败兜底 | 支付中、下单中、定位失败的 loading 与重试、不丢单 | order-timer 30min/轮（2026-10-28 降频） > 15min 阈值 | 不通过 | P2 | ISS-009 | 恢复高频或按阈值动态触达
026 | M5 | 第三方依赖降级 | 地图/IM/支付挂了时的降级路径与用户提示 | 地图/IM/支付有降级提示 | 通过
027 | M5 | 重复提交防抖 | 快速双击下单、点赞、申请退款只生效一次 | 前端防抖 + 后端幂等 | 通过
028 | M5 | 极端输入 | 超长昵称、emoji、负数数量、0 元单、金额上限 | 金额/长度/上限校验（CONFIG_SCHEMA + enums） | 通过
029 | M5 | 日志与告警 | 资损链路（支付/退款/结算）有日志 + 阈值告警 | platform_event P0-P3 | 通过
M6 用户体验与流程一致性
030 | M6 | 页面跳转与状态匹配 | 支付成功后落地页按真实状态展示，别只信前端缓存 | enums.ORDER_STATUS 13 展示态 + normalizeStatus | 通过
031 | M6 | 空态/加载/错误态 | 列表空、网络错、订单过期有明确引导 | 空态/错误态有引导 | 通过
032 | M6 | 文案与规则一致 | 页面写的「30分钟免费取消」与后台规则、协议条款一致 | 超时文案取 CONFIG.ORDER | 通过
033 | M6 | 撤销与二次确认 | 取消、退款、删除、爽约标记有二次确认与冷却 | 写操作二次确认（§13 防连点） | 通过
034 | M6 | 返回与页面栈 | 支付回调返回、小程序左上角返回不重复触发流程 | navigateTo 栈深 ≤10 约束 | 待确认
M7 隐私、内容与合规
035 | M7 | 最小必要信息收集 | 位置、手机号、身份证是否按需申请，拒绝后降级可用 | user-login/action_account L181-183 prod face_mode=wx 一律拒绝、真实人脸未实现 | 不通过 | P0 | ISS-002 | 接入微信官方人脸核验
036 | M7 | 聊天/图片内容安全 | IMG_SEC_CHECK / MSG_SEC_CHECK，敏感词、涉黄涉诈拦截 | im-send L152-177 msgSecCheck+违禁词 / L306-333 四确认前仅模板 | 通过
037 | M7 | 隐私协议与授权 | 《隐私保护指引》勾选、授权弹窗时机符合微信规范 | disclaimer_signature 免责/协议签署留证 | 通过
038 | M7 | 脱敏与外导流管控 | 手机号中间掩码、禁止留微信/二维码，证据留存 | 手机掩码 + 禁外导流 | 通过
039 | M7 | 行业红线场景 | 医疗建议、金融导流、宠物伤人、未成年人等是否禁入或加资质 | enums.SCENES 医疗/宠物/情绪免责+认证非医疗声明 | 通过
040 | M7 | 评价与举报机制 | 恶意差评、虚假评价、举报入口与处置闭环 | credit_rules 单向扣分，无追评/改评/申诉撤销 | 不通过 | P1 | ISS-007 | 增加评价申诉+客服核销
M8 运营与商业化
041 | M8 | 可配置化 | 抽佣、超时时长、取消规则是否后台配置，改规则要不要发版 | admin_config 78 项可配 | 通过
042 | M8 | 优惠与羊毛 | 新人券限制、设备/手机号维度限购、刷单识别 | 无券/新手券/刷单识别 | 待确认
043 | M8 | 数据口径可核 | GMV、成单率、退款率口径明确，与财务对账一致 | GMV/成单/退款口径可核 | 通过
044 | M8 | 结算对账 | 日终支付流水 vs 订单 vs 分账单三方平账 | 资金池 vs 直连分账未定，三方平账口径未定 | 不通过 | P0 | ISS-001 | 定分账接口与对账口径
045 | M8 | 客服与仲裁 SLA | 申诉响应时限、举证材料、平台裁定规则公开 | 一审/二审工作日窗口（enums） | 通过
046 | M8 | 增长链路闭环 | 分享卡片→授权→下单→回流，各步转化率可追踪无断点 | 分享转化链路待测 | 待确认

## 03-问题台账
03 · 问题台账（不通过 & 待确认 都登记，闭环才关单）
问题ID | 清单编号 | 严重级 | 模块 | 问题描述 | 依据/证据 | 影响(资损/体验/合规) | 复现步骤/用例 | 修复建议 | 责任人 | 状态 | 发现日期 | 关闭日期 | 验证结果
ISS-001 | 044 | P0 | M8 商业模型 | 商业模型冲突：BP「服务商直连分账、资金不过平台账户」vs 代码 mock_pay/settle/withdraw 平台资金池 | BP L322/330/516；money_rules splitOrderAmount；payment-mock/action_pay mock_pay | 资损/二清合规红线（正式支付接入即违规） | 接入微信支付后走 mock 冻结→结算→提现链路 | 先定案资金路由：直连分账需新增分账接口；或平台持牌/备案 | 产品+法务 | 待处理 | 2026-10-31 |  | 未验证
ISS-002 | 035 | P0 | M7 合规 | prod 实名不可用：真实人脸未接入，face_mode=wx 一律拒绝实名 | user-login/action_account.js L177/181-183 | 合规红线/上线阻断：真实用户无法实名 | prod 环境提交实名被拒 | 接入微信官方人脸核验（realname_face_mode=wx 真实实现） | 后端 | 待处理 | 2026-10-31 |  | 未验证
ISS-003 | 013 | P1 | M2 资金 | 爽约零赔付+无自动兜底：仅申诉制，受害者资金长期滞留 | no_show_rules.js L43-81；order_state.no21 | 资损/体验：爽约方无资金约束，受害方需自行取证 | 服务者到点不履约，订单停留 S2 | 补自动爽约判定+限时原路退款 | 产品 | 排查中 | 2026-10-31 |  | 未验证
ISS-004 | 020 | P1 | M4 并发 | 接单/建单锁 fail-open：acquireTakeLock 异常放行、无 user_account 也放行 | order-create/index.js L23-57 | 超卖风险（多耍伴同时命中） | 并发抢单压测 | 锁失败改 fail-closed | 后端 | 排查中 | 2026-10-31
ISS-005 | 003 | P1 | M1 撮合 | 位置可伪造：接单距离用客户端坐标、不校验 accuracy，chooseLocation 手选点可绕 50km 门禁 | take_rules.js L133-144；action_take.js L194-224 | 撮合失效/安全风险 | 手选远距离点仍可接单 | 接单侧增加 accuracy/GCJ-02 云端校验 | 后端 | 排查中 | 2026-10-31
ISS-006 | 015 | P1 | M3 越权 | auto_approve_partner=true 跳过耍伴审核直接授 partner 角色 | partner-apply/index.js L186/218-221 | 未审核者接单（合规） | 开启该开关后无资质者入驻 | 上线前复核清零该开关+资质门槛 | 产品 | 排查中 | 2026-10-31
ISS-007 | 040 | P1 | M7 评价 | 恶意差评无救济：信用分单向扣减，无追评/改评/申诉撤销 | credit_rules.js L1-24；evaluation-submit | 恶意差评损害耍伴信用不可逆 | 低星评价后无法申诉 | 增加评价申诉+客服核销通道 | 产品 | 排查中 | 2026-10-31
ISS-008 | 009 | P2 | M2 资金 | 优惠券/满减未实现：无 coupon 集合与逻辑 | 无对应代码 | 功能缺失 | — | 明确本期是否做 | 产品 | 待处理 | 2026-10-31
ISS-009 | 025 | P2 | M5 异常 | order-timer 30min/轮降频，15min/30min 阈值实际最坏延迟至 30min+ | order-timer（2026-10-28 降频） | 资金/需求超时释放延迟 | S1 15min 阈值到点后未即时取消 | 恢复高频或按阈值动态触达 | 后端 | 排查中 | 2026-10-31
ISS-010 | 003 | P2 | M1 流程 | S1/S0 超时释放 demand 未清 matched_openid，与 broadcast 抢单成功分支口径不一致 | order_state.no1/no2 + action_timeout | 已抢需求释放后残留 matched，大厅重复展示 | 释放后观察 demand 状态 | 释放时同步清 matched_openid | 后端 | 排查中 | 2026-10-31
ISS-011 | 013 | P2 | M1 流程 | 爽约举证逾期不自动关闭，申诉单长期悬挂 | no_show_rules.defenseDeadlineOf（N2） | 申诉单悬挂 | 举证超时后观察状态 | 增加逾期自动关闭或定时催办 | 产品 | 排查中 | 2026-10-31
ISS-012 | 010 | P2 | M8 商业 | 分场景佣金未实现：仅单一 platform_fee_rate_fen | CONFIG_SCHEMA 费率组单一键 | 与 BP 分场景定价不一致 | — | 补分场景佣金或明确单一费率 | 产品 | 待处理 | 2026-10-31

## 04-流程还原
04 · 流程还原模板（正常流 + 异常流，一条都不能没出口）
▶ 正常主流程
步骤 | 触发方 | 前置状态 | 动作 / 调用 | 后置状态 & 兜底
1 发布需求 | 需求方 | 未下单 | demand-publish 选场景/时段/地点/内容/预算（proxy 代发需签字授权） | demand status=matching
2 四确认 | 需求方+耍伴 | matching | 时间/地点/内容/费用逐项确认（四确认前 IM 仅模板） | order_confirmations 落库
3 支付 | 需求方+微信支付 | S0 待支付 | order-create 原子建单(order_no 唯一)→mock_pay 记 paid_fen | S2 已支付待履约，settle_state=pending
4 接单 | 耍伴 | S2 | broadcast CAS 抢单 / direct 邀约确认 | demand matched，order 绑定 partner
5 开始履约 | 耍伴→需求方 | S2 | start_apply(S2→S2.6 定位快照)→start_confirm(S3) | S3 履约中
6 完毕确认 | 需求方 | S3 | finish_apply(S3→S3.6)→finish_confirm(S5) | S5 已完成（settle ready）
7 评价/关闭 | 需求方→系统 | S5 | evaluate(S5→S8 信用分±)；48h 不评 auto_done；售后届满→S10 | S8/S10 关闭，settle done
▶ 异常 / 逆向流程（每一行都要有判定与兜底）
异常场景 | 触发条件 | 系统行为 | 用户看到什么 | ⚠ 必须确认的兜底
重复点击下单/支付 | 弱网、双击 | order_no 唯一 + pay 幂等 + CAS S0→S2；不做第二笔 | 提示「订单已提交」 | 绝不生成两笔待支付单
无人接单 | 超时 N 分钟 | order-timer S1 15min/S0 30min→S6 释放 demand（实际 30min/轮，见 ISS-009） | 「已自动取消/退款」 | 名额释放+退款原路
服务者爽约 | 到点未履约 | 仅申诉制：canSubmitReport(仅 S2/S3.5+48h) 零赔付 | 需受害方主动举证 | 补自动爽约判定+限时退款(ISS-003)
用户不确认完成 | 超时 N 天 | 自动完成/默认星(auto_done) | 「已自动完成」+申诉入口 | 自动完成后保留申诉窗口
支付成功但回调丢失 | 网络抖动 | 主动查单 + 兜底定时对账 | loading 刷新后显示已支付 | 禁止让用户重复付款
退款原路失败 | 微信/银行侧失败 | mock_refund S2/S3→S7 + refunded_fen + 重试 | 「退款处理中」 | 有重试上限+告警
并发状态推进 | 双方同时操作 | CAS 乐观锁最终态唯一 | 「订单状态已更新」 | 禁止覆盖已退款/已取消
越权访问订单 | 篡改 orderId | openid 鉴权 403 | 「无权限」 | 水平越权单测覆盖
位置伪造 | 手选远距离 | 接单侧不校验 accuracy（见 ISS-005） | 仍可接单 | 接单侧 accuracy/GCJ-02 校验
内容违规/诈骗 | 聊天/资料命中 | msgSecCheck+违禁词+四确认前仅模板拦截+留证 | 「内容违规已拦截」 | 接入内容安全+禁外导流

## 05-发布闸门
05 · 发布闸门（P0 清零 + P1 评审 = 才放行）
指标 | 取值（自动统计） | 判定标准
检查项总数 |  | —
已通过 |  | 越高越好
不通过 |  | 发布前必须 =0
待确认 |  | 视为未闭环，需逐条定责
P0 总数 |  | —
🔴 P0 未关闭 |  | 必须 =0 否则一票否决
🟠 P1 未关闭 |  | 必须评审并登记台账
台账 P0 未关单 |  | 必须 =0
放行结论 |  | P0 清零才显示可发布
发布前人工复核（AI 不替你签字）
□ 资金链路：抽佣基数、退款、违约金与实际支付流水逐笔对过
□ 状态机：每个枚举都跑过正常 + 异常路径（微信开发者工具实测）
□ 越权：用另一账号篡改 orderId 试过，确实拦住
□ 合规：隐私协议、内容安全、敏感行业资质已确认
□ 对账：日终 支付流水 = 订单 = 分账单 三方平账
□ 告警：支付/退款/结算失败有值班响应人与告警通道
□ 兜底：无人接单、回调丢失、自动完成三大场景实测通过